## 표지
프로젝트 | Tmap api를 활용한 경로 탐색 기반 휴게소 커뮤니티 시스템
팀명 | 1조
수행 일정 계획 2025. 10. 23. ~ 2025. 10. 29

## WBS
작업 일정계획
구분 | 인력
수행원 | 지민우
정영호
장준희
이현진
하지현
조성민
단계 | 업무 | 방법 | 수행인력 | 수행 기간 |  | 진행률 | 25.12.23~25.12.29
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29(발표)
|  |  |  | 시작일 | 종료일 |  | 1W |  | 주말 |  | 2W
1. 현황분석 | 1.1 환경 분석 |  |  | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
| 1.1.1 프로젝트 선택 | 회의 | 전체 | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
| 1.1.2 역할 분담 | 회의 | 전체 | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
| 1.1.3 일정 수립 | 회의 | 지민우 | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
| 1.1.4 클라우드 사용 계획 | 회의 | 지민우 | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
| 1.1.5 깃허브 팀 전략 | 회의 | 지민우 | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
| 1.1.6 DB 포워딩 | 작업 | 지민우 | 25.10.23 | 25.10.23 | 100%
2. 프로젝트 | 2.1 프로젝트 |  |  | 25.10.23 | 25.10.24 | 100%
| 2.1.1 프로젝트 작업 공유 | 회의 | 지민우 | 25.10.23 | 25.10.24 | 100%
| 2.1.2 프로젝트 서비스 분할 | 진단 | 지민우 | 25.10.23 | 25.10.24 | 100%
| 2.1.3 프로젝트 OpenFeign 작업 | 작업 | 전체 | 25.10.23 | 25.10.24 | 100%
| 2.1.4 프로젝트 환경 동기화 | 작업 | 전체 | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
| 2.1.5 프로젝트 작업 리뷰 | 회의 | 전체 | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
| 2.2 도커 |  |  | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
| 2.2.1 스프링 프로젝트 빌드테스트 | 리뷰 | 지민우 | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
| 2.2.2 도커 이미지 업로드 | 작업 | 전체 | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
| 2.2.3 Swagger 데이터 테스트 | 진단 | 전체 | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
| 2.2.4 프로젝트 서비스 테스트 | 진단 | 전체 | 25.10.24 | 25.10.24 | 100%
3. AWS | 3.1 Eureka & Gateway |  |  | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.1.1 구축 | 작업 | 지민우 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.1.2 배포 | 작업 | 전체 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.1.3 테스트 | 작업 | 전체 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.2 Service |  |  | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.2.1 구축 | 작업 | 지민우 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.2.2 배포 | 작업 | 전체 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.2.3 테스트 | 작업 | 전체 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.3 nGrinder |  |  | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.3.1 구축 | 작업 | 지민우 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.3.2 배포 | 작업 | 전체 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 3.3.3 테스트 | 작업 | 전체 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
4. 산출물 | 4.1 산출물 제작 |  |  | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 4.1.1 서비스 구성도 | 자료작성 | 이현진 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 4.1.2 프로젝트 계획서 | 자료작성 | 하지현 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 4.1.3 ERD (DB구조) | 자료작성 | 정영호 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 4.1.4 WBS | 자료작성 | 조성민 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 4.1.5 테스트 케이스 | 자료작성 | 장준희 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%
| 4.1.6 발표 PPT 준비 | 자료작성 | 지민우 | 25.10.27 | 25.10.28 | 100%